## Plan et suivi
|  |  |  | Plan d'Action Sécurité |  | Planification et suivi
Denière mise à jour: |  | 2015-05-11
[5 empty] | Situation initiale |  |  | Déploiement
Règles de sécurité |  | Prio | Périmètre concerné |  | % déjà en œuvre | Reste à faire |  | Date: |  |  | Date: | Commentaires
Réf. | Thématique |  | Moyens du SI | Resp. mise en œuvre |  | Charge (j.h) | Coût (k.Euros) | % cible | % atteint | % att/cibl | % cible
1 | Répondre aux obligations légales
1.1 | Respecter les principes de la protection des données à caractère personnel
1.1.1 | Respecter les procédures préalables devant la CNIL
| 1.1.1.1 | 2 | Logiciels
| 1.1.1.2 | 1 | Logiciels
1.1.2 | Sensibiliser le personnel aux enjeux concernant les données à caractère personnel
| 1.1.2.1 | 1 | Services, Catégorie de personnel
| 1.1.2.2 | 1 | Services, Catégorie de personnel
| 1.1.2. | 1 | Services, Catégorie de personnel
1.1.3 | Respecter les droits des personnes
| 1.1.3.1 | 1 | Services, logiciels
| 1.1.3.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 1.1.3.3 | 1 | Catégorie de personnel
| 1.1.3.4 | 1 | Services
1.2 | Respecter les règles d’échange et de partage de données de santé à caractère personnel
1.2.1 | Informer l'usager et recueillir son consentement
| 1.2.1.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 1.2.1.2 | 1 | Catégorie de personnel
1.2.2 | Limiter l’accès aux données de santé à caractère personnel aux personnes participant à la prise en charge
| 1.2.2.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 1.2.2.2 | 1 | Catégorie de personnel
1.3 | Répondre aux obligations de conservation et de restitution des données
1.3.1 | Fixer une durée de conservation des données à caractère personnel
| 1.3.1.1 | 1 | Organisation
| 1.3.1.2 | 2 | Organisation
1.3.2 | Respecter les règles relatives à l’hébergement de données de santé à caractère personnel
| 1.3.2.1 | 1 | Organisation
| 1.3.2.2 | 1 | Organisation
1.4 | Veille réglementaire
1.4.1 | Assurer une veille réglementaire des dispositions applicables à la structure en matière de sécurité des SI
| 1.4.1.1 | 2 | Service
2 | Promouvoir et organiser la sécurité
2.1 | Définir une organisation pour la mise en œuvre de la SSI au sein de la structure
2.1.1 | Identifier les acteurs de la politique de sécurité de la structure et leurs activités
| 2.1.1.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.3 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.4 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.5 | 2 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.6 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.7 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.8 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.9 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.10 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.1.11 | 1 | Catégorie de personnel
2.1.2 | Formaliser les remonté d’information sur la sécurité à la direction
| 2.1.2.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.1.2.2 | 1 | Catégorie de personnel
2.2 | Faire connaître les principes essentiels de sécurité informatique
2.2.1 | Sensibiliser, former et responsabiliser le personnel
| 2.2.1.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.1.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.1.3 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.1.4 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.1.5 | 2 | Catégorie de personnel
2.2.2 | Décliner les règles du guide dans les procédures opérationnelles
| 2.2.2.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.2.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.2.3 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.2.4 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.2.5 | 1 | Catégorie de personnel
| 2.2.2.6 | 3 | Catégorie de personnel
| 2.2.2.7 | 1 | Catégorie de personnel
3 | Assurer la sécurité physique des équipements informatiques du SI
3.1 | Maîtriser l’accès aux équipements du SI qui sont nécessaires à l’activité de la structure et assurer leur protection physique
3.1.1 | Assurer la protection physique des équipements informatiques d’infrastructure du SI, qui contiennent des données sensibles
| 3.1.1.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.1.2 | 1 | Locaux d’hébergement du SI
| 3.1.1.3 | 1 | Locaux d’hébergement du SI
| 3.1.1.4 | 1 | Locaux d’hébergement du SI
| 3.1.1.5 | 1 | Locaux d’hébergement du SI
| 3.1.1.6 | 1 | Locaux d’hébergement du SI
| 3.1.1.7 | 3 | Locaux d’hébergement du SI
| 3.1.1.8 | 1 | Locaux d’hébergement du SI
| 3.1.1.9 | 2 | Locaux d’hébergement du SI
3.1.2 | Assurer la protection physique des postes de travail, qui contiennent des données sensibles
| 3.1.2.1 | 1 | Équipements utilisateurs/Terminaux
| 3.1.2.2 | 1 | Équipements utilisateurs/Terminaux
| 3.1.2.3 | 1 | Équipements utilisateurs/Terminaux
| 3.1.2.4 | 1 | Équipements utilisateurs/Terminaux
| 3.1.2.5 | 1 | Locaux donnant accès au SI
| 3.1.2.6 | 3 | Locaux donnant accès au SI
| 3.1.2.7 | 1 | Locaux donnant accès au SI
3.1.3 | Assurer la protection physique des équipements amovibles qui contiennent des données sensibles
| 3.1.3.1 | 1 | Supports de données amovibles
| 3.1.3.2 | 1 | Supports de données amovibles
3.1.4 | Assurer la destruction de données lors du transfert de matériels informatiques
| 3.1.4.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 3.1.4.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.4 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.5 | 2 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.6 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.7 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.8 | 2 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.9 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.10 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.11 | 2 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.12 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.13 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.14 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.15 | 1 | Tout équipement du SI
| 3.1.4.16 | 1 | Tout équipement du SI
4 | Protéger les infrastructures informatiques
4.1 | Maîtriser le parc informatique
4.1.1 | Identifier physiquement chaque équipement informatique ou dispositif médical connecté détenu par la structure
| 4.1.1.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.1.1.2 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.1.3 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.1.4 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.1.5 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.1.6 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.1.7 | 1 | Tout équipement du SI
4.1.2 | Identifier les composants logiciels du SI
| 4.1.2.1 | 1 | Tout logiciel du SI
| 4.1.2.2 | 2 | Tout logiciel du SI
| 4.1.2.3 | 2 | Tout logiciel du SI
| 4.1.2.4 | 1 | Tout logiciel du SI
4.1.3 | Identifier les services d'infrastructure du SI
| 4.1.3.1 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau, Locaux d’hébergement du SI
| 4.1.3.2 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
4.1.4 | Vérifier régulièrement la complétude du recensement et les licences
| 4.1.4.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.1.4.2 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.4.3 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.4.4 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.4.5 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.1.4.6 | 1 | Tout équipement du SI
4.1.5 | Documenter le SI
| 4.1.5.1 | 2 | Tout équipement du SI, Locaux
| 4.1.5.2 | 2 | Tout équipement du SI, Locaux
| 4.1.5.3 | 1 | Tout équipement du SI, Locaux
| 4.1.5.4 | 1 | Tout équipement du SI, Locaux
| 4.1.5.5 | 2 | Tout équipement du SI, Locaux
4.2 | Gérer le réseau local
4.2.1 | Identifier ou authentifier chaque équipement (informatique…) connecté au SI
| 4.2.1.1 | 2 | Equipements d’infrastructure système et réseau, Equipements utilisateurs
| 4.2.1.2 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.1.3 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.1.4 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.1.5 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.1.6 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.1.7 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.1.8 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.1.9 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
4.2.2 | Cloisonner les réseaux selon les besoins de sécurité
| 4.2.2.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 4.2.2.2 | 2 | Catégorie de personnel
| 4.2.2.3 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.4 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.5 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.6 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.7 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.8 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.9 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.10 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.11 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.12 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.2.2.13 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
4.3 | Gérer la connexion Internet
4.3.1 | Sécuriser la connexion Internet
| 4.3.1.1 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.1.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.1.3 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.1.4 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.1.5 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.1.6 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.1.7 | 3 | Equipements d’infrastructure/Serveurs virtualisés
| 4.3.1.8 | 2 | Equipements utilisateurs/Terminaux
4.3.2 | Limiter les accès Internet en conformité avec la Charte d’Utilisation des Ressources Informatiques
| 4.3.2.1 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.2.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.2.3 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.2.4 | 1 | Catégorie de personnel
| 4.3.2.5 | 1 | Catégorie de personnel
| 4.3.2.6 | 1 | Catégorie de personnel
4.3.3 | Conserver une trace des connexions Internet
| 4.3.3.1 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.3.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.3.3 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.3.4 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.3.5 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.3.3.6 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
4.4 | Gérer les connexions sans fil
4.4.1 | Sécuriser la mise en place d’un point d’accès Wifi
| 4.4.1.1 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.3 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.4 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.5 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.6 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.7 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.8 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.9 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.10 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.11 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.12 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.13 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.14 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.15 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.1.16 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
4.4.2 | Assurer l’exploitation d’un point d’accès Wifi
| 4.4.2.1 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.2.2 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.2.3 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.2.4 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.2.5 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.2.6 | 2 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
4.4.3 | Sécuriser la mise en place d’un point d’accès Wifi "invité"
| 4.4.3.1 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.3.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.3.3 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.3.4 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.3.5 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.3.6 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.3.7 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
| 4.4.3.8 | 1 | Equipements d’infrastructure/Réseaux
4.5 | Protéger l’accès aux systèmes
4.5.1 | Gérer les mots de passe pour qu’ils présentent une robustesse appropriée
| 4.5.1.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.2 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.4 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.5 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.6 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.7 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.8 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.9 | 3 | Tout équipement du SI
| 4.5.1.10 | 1 | Tout équipement du SI
4.5.2 | Verrouiller les postes de travail
| 4.5.2.1 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.2.2 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.2.3 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.2.4 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
4.5.3 | Assurer la protection logique des équipements informatiques
| 4.5.3.1 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.3.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Serveurs
| 4.5.3.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.4 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.5 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.6 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.7 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.3.8 | 3 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.9 | 3 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.10 | 2 | Equipements d’infrastructure/Serveurs
| 4.5.3.11 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.12 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.13 | 2 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.14 | 3 | Equipements utilisateurs/Imprimantes
| 4.5.3.15 | 1 | Equipements utilisateurs/Imprimantes
| 4.5.3.16 | 1 | Equipements d’infrastructure/Téléphonie
| 4.5.3.17 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.3.18 | 3 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.3.19 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.3.20 | 1 | Equipements d’infrastructure/Serveurs
| 4.5.3.21 | 1 | Tout équipement du SI
4.5.4 | Vérifier l’authenticité des logiciels
| 4.5.4.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.4.2 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.4.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.4.4 | 1 | Tout équipement du SI
| 4.5.4.5 | 3 | Tout équipement du SI
4.5.5 | Procéder à une mise à niveau régulière des moyens informatiques
| 4.5.5.1 | 1 | Tout logiciel du SI
| 4.5.5.2 | 1 | Tout logiciel du SI
| 4.5.5.3 | 1 | Tout logiciel du SI
| 4.5.5.4 | 1 | Tout logiciel du SI
| 4.5.5.5 | 1 | Tout logiciel du SI
4.5.6 | Assurer la protection logique des supports informatiques et équipements mobiles qui contiennent des données sensibles
| 4.5.6.1 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.6.2 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.6.3 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 4.5.6.4 | 1 | Equipements utilisateurs/Supports de données amovibles
| 4.5.6.5 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux, Supports de données amovibles
| 4.5.6.6 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux, Supports de données amovibles
| 4.5.6.7 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux, Supports de données amovibles
| 4.5.6.8 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux, Supports de données amovibles
| 4.5.6.9 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux, Supports de données amovibles
| 4.5.6.10 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux, Supports de données amovibles
5 | Maîtriser les accès aux informations
5.1 | Accorder les accès aux informations aux seules personnes dûment autorisées
5.1.1 | Formaliser des règles d’accès aux informations
| 5.1.1.1 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.3 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.4 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.5 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.6 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.7 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.8 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.9 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.1.10 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
5.1.2 | Gérer les accès aux informations
| 5.1.2.1 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.2.2 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.2.3 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
| 5.1.2.4 | 1 | Equipements d’infrastructure/Logiciels
5.1.3 | Contrôler régulièrement les droits d’accès
| 5.1.3.1 | 2 | Catégorie de personnel
| 5.1.3.2 | 2 | Catégorie de personnel
5.2 | Adopter les bonnes pratiques en matière d’authentification des utilisateurs
5.2.1 | Créer des comptes qui respectent les bons usages
| 5.2.1.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 5.2.1.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 5.2.1.3 | 1 | Catégorie de personnel
| 5.2.1.4 | 1 | Catégorie de personnel
| 5.2.1.5 | 1 | Catégorie de personnel
| 5.2.1.6 | 1 | Catégorie de personnel
5.2.2 | Utiliser les dispositifs d’authentification en respectant les consignes de sécurité
| 5.2.2.1 | 1 | Tout logiciel du SI, Moyens d'authentification matériels
| 5.2.2.2 | 1 | Tout logiciel du SI, Moyens d'authentification matériels
| 5.2.2.3 | 1 | Moyens d'authentification matériels/Cartes CPx
| 5.2.2.4 | 2 | Catégorie de personnel
| 5.2.2.5 | 2 | Catégorie de personnel
| 5.2.2.6 | 2 | Catégorie de personnel
| 5.2.2.7 | 2 | Catégorie de personnel
5.2.3 | Protéger les comptes contre les tentatives d’usurpation d’identité
| 5.2.3.1 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.2.3.2 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.2.3.3 | 1 | Tout logiciel du SI
5.2.4 | Protection des comptes administrateurs techniques par défaut
| 5.2.4.1 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.2.4.2 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.2.4.3 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.2.4.4 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.2.4.5 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.2.4.6 | 2 | Tout logiciel du SI
| 5.2.4.7 | 1 | Tout logiciel du SI
5.3 | Lutter contre les accès non autorisés
5.3.1 | Utiliser des moyens garantissant la sécurité des échanges
| 5.3.1.1 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.3.1.2 | 2 | Equipements utilisateurs/Logiciels
| 5.3.1.3 | 2 | Equipements utilisateurs/Logiciels
| 5.3.1.4 | 2 | Tout logiciel du SI
| 5.3.1.5 | 1 | Tout logiciel du SI
| 5.3.1.6 | 2 | Equipements utilisateurs/Imprimantes
6 | Acquérir des équipements, logiciels et services
6.1 | Mettre en œuvre des prestations de télésurveillance, télémaintenance ou téléassistance
6.1.1 | Encadrer la prestation par un contrat conforme aux règles du guide pratique PGSSI-Règles d’intervention à distance
| 6.1.1.1 | 1 | Organisation
| 6.1.1.2 | 2 | Organisation
| 6.1.1.3 | 2 | Organisation
| 6.1.1.4 | 1 | Organisation
| 6.1.1.5 | 1 | Organisation
6.1.2 | Mettre en œuvre des dispositions techniques de sécurité spécifiques dans le SI
| 6.1.2.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.1.2.2 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.1.2.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.1.2.4 | 2 | Tout équipement du SI
6.2 | Acquérir des dispositifs connectés
6.2.1 | Demander aux industriels et fournisseurs un engagement de conformité au guide pratique PGSSI-Dispositifs connectés
| 6.2.1.1 | 1 | Equipements utilisateurs
6.2.2 | Obtenir un accès aux documentations requises par le guide pratique PGSSI-Dispositifs connectés
| 6.2.2.1 | 2 | Equipements utilisateurs
| 6.2.2.2 | 2 | Equipements utilisateurs
| 6.2.2.3 | 2 | Equipements utilisateurs
| 6.2.2.4 | 2 | Equipements utilisateurs
6.2.3 | Identifier les solutions de réversibilité permettant une reprise des données
| 6.2.3.1 | 2 | Equipements utilisateurs
6.3 | Acquérir des progiciels « sur étagère »
6.3.1 | Demander aux industriels et fournisseurs un engagement de conformité au guide pratique « Accès Tiers » en cas d’applicabilité
| 6.3.1.1 | 1 | Tout logiciel du SI
6.3.2 | Vérifier les fonctionnalités d’authentification et de gestion des droits au regard de la PSSI
| 6.3.2.1 | 1 | Tout logiciel du SI
| 6.3.2.2 | 1 | Tout logiciel du SI
6.4 | Acquérir des équipements informatiques
6.4.1 | Demander aux industriels et fournisseurs un engagement de conformité au guide pratique destruction de données lors de transfert de matériels informatiques
| 6.4.1.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.4.1.2 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.4.1.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.4.1.4 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.4.1.5 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.4.1.6 | 1 | Tout équipement du SI
6.5 | Encadrer les développements spécifiques
6.5.1 | Intégrer la SSI dans les cahiers des charges
| 6.5.1.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.2 | 2 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.3 | 2 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.4 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.5 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.6 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.7 | 2 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.8 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.1.9 | 1 | Tout équipement du SI
6.5.2 | Valider les nouveaux composants du SI avant leur mise en production
| 6.5.2.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.2.2 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.2.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.2.4 | 2 | Tout équipement du SI
| 6.5.2.5 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.2.6 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.2.7 | 1 | Tout équipement du SI
| 6.5.2.8 | 2 | Tout équipement du SI
6.5.3 | Assurer la formation aux nouveaux composants du SI
| 6.5.3.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 6.5.3.2 | 1 | Catégorie de personnel
6.6 | Définir l’objet des prestations et les limites d’engagement dans les relations contractuelles avec des tiers fournisseurs de service
6.6.1 | Définir précisément dans le contrat le contenu des prestations confiées au tiers fournisseur de service pour répondre aux obligations de sécurité
| 6.6.1.1 | 1 | Organisation
| 6.6.1.2 | 1 | Organisation
| 6.6.1.3 | 1 | Organisation
6.6.2 | S’assurer de la capacité de restitution des données de santé à caractère personnel sous une forme réutilisable par la structure
| 6.6.2.1 | 1 | Organisation
| 6.6.2.2 | 1 | Organisation
| 6.6.2.3 | 1 | Organisation
| 6.6.2.4 | 1 | Organisation
| 6.6.2.5 | 1 | Organisation
| 6.6.2.6 | 1 | Organisation
| 6.6.2.7 | 1 | Organisation
6.6.3 | Clauses de sécurité en cas d’externalisation de la destruction des données
| 6.6.3.1 | 1 | Organisation
| 6.6.3.2 | 1 | Organisation
| 6.6.3.3 | 1 | Organisation
7 | Limiter la survenue et les conséquences d’incidents de sécurité
7.1 | Vérifier le niveau de sécurité des moyens informatiques
7.1.1 | Procéder à un contrôle régulier au minimum annuel de la bonne mise en œuvre des règles de sécurité de la PSSI
| 7.1.1.1 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.2 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.3 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.4 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.5 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.6 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.7 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.8 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.1.9 | 2 | Catégorie de personnel
7.1.2 | Procéder à un audit régulier des vulnérabilités du SI
| 7.1.2.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.1.2.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.1.2.3 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.1.2.4 | 1 | Catégorie de personnel
7.1.3 | Assurer un suivi de la disponibilité des ressources informatiques
| 7.1.3.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.1.3.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.1.3.3 | 1 | Catégorie de personnel
7.2 | Conserver les traces informatiques
7.2.1 | Tracer spécifiquement les actions réalisées sur les données de santé à caractère personnel
| 7.2.1.1 | 1 | Tout équipement du SI
| 7.2.1.2 | 1 | Tout équipement du SI
7.2.2 | Tracer les évènements informatiques
| 7.2.2.1 | 2 | Tout équipement du SI
| 7.2.2.2 | 1 | Tout équipement du SI
| 7.2.2.3 | 1 | Tout équipement du SI
| 7.2.2.4 | 2 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.2.2.5 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.2.2.6 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.2.2.7 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.2.2.8 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.2.2.9 | 2 | Tout équipement du SI
| 7.2.2.10 | 2 | Tout équipement du SI
7.3 | Faire face à un incident de sécurité
7.3.1 | Anticiper la survenue d’un incident de sécurité
| 7.3.1.1 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.3.1.2 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.3.1.3 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.3.1.4 | 2 | Catégorie de personnel
7.3.2 | Détecter un incident de sécurité
| 7.3.2.1 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.3.2.2 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.3.2.3 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.3.2.4 | 2 | Equipements d’infrastructure système et réseau/Logiciels
7.3.3 | Prendre les mesures pour gérer les incidents de sécurité
| 7.3.3.1 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.3.3.2 | 1 | Catégorie de personnel
7.4 | Sauvegarder les données
7.4.1 | Organisation et Plan de sauvegarde
| 7.4.1.1 | 1 | Tout logiciel du SI
| 7.4.1.2 | 1 | Tout logiciel du SI
| 7.4.1.3 | 1 | Tout logiciel du SI
| 7.4.1.4 | 1 | Tout logiciel du SI
| 7.4.1.5 | 1 | Tout logiciel du SI
| 7.4.1.6 | 1 | Tout logiciel du SI
| 7.4.1.7 | 1 | Catégorie de personnel
| 7.4.1.8 | 2 | Equipements utilisateurs/Logiciels
7.4.2 | Règles techniques pour la sauvegarde des serveurs
| 7.4.2.1 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.4.2.2 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.4.2.3 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.4.2.4 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.4.2.5 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.4.2.6 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
7.4.3 | Règles techniques pour la sauvegarde des postes de travail
| 7.4.3.1 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 7.4.3.2 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
| 7.4.3.3 | 1 | Equipements utilisateurs/Terminaux
7.4.4 | Règles techniques générales pour la sauvegarde
| 7.4.4.1 | 2 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.4.4.2 | 1 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
| 7.4.4.3 | 1 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
| 7.4.4.4 | 1 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
| 7.4.4.5 | 1 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
| 7.4.4.6 | 1 | Equipements d’infrastructure système et réseau
| 7.4.4.7 | 2 | Equipements d’infrastructure système et réseau
7.4.5 | Règles relatives à la restauration et au contrôle des sauvegardes
| 7.4.5.1 | 2 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
| 7.4.5.2 | 2 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
| 7.4.5.3 | 1 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
| 7.4.5.4 | 2 | Equipements utilisateurs/Support de données amovibles
7.4.6 | Règles relatives aux contrats d’externalisation des sauvegardes
| 7.4.6.1 | 1 | Organisation
| 7.4.6.2 | 1 | Organisation
7.5 | Mettre en place un Plan de Continuité Informatique
7.5.1 | Définir l’organisation nécessaire au Plan de Continuité Informatique
| 7.5.1.1 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.5.1.2 | 2 | Catégorie de personnel
7.5.2 | Elaborer le Plan de Continuité Informatique
| 7.5.2.1 | 2 | Catégorie de personnel
| 7.5.2.2 | 2 | Catégorie de personnel
7.5.3 | Tester le Plan de Continuité Informatique
| 7.5.3.1 | 2 | Catégorie de personnel